## 01_2017
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA					EXERCÍCIO: 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2017 A 31/03/2017					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP 009/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.	C.R: 336.556-22/2010 SIAFI: 746951	CEF/MTUR	199.875,00	48.030,70	10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	033/2012	06/02/2012	180 DIAS	244.506,96	03/12/2012	365		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	211.646,83	PARALIZADA
PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS.	C.R: 332.161-68/2010 SIAFI: 740052	CEF/M.CIDADES.	1.482.100,00	44.187,99	10.510.735/0001-20	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	072/2012	11/06/2012	180 DIAS	1.526.286,99	16/08/2012	365		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	106.432,50	PARALIZADA
PP 009/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866	CEF/M.CIDADES.	1.000.000,00	44.210,71	10.997.355/0001-50	CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA	073/2012	12/06/2012	180,00	1.044.210,71	16/08/2012	365		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	96.432,50	PARALIZADA
TP 002/2012	CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA.	TC/PAC 046/2012	FUNASA/MS	500.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	048/2012	29/02/2012	180,00	495.845,90	05/09/2012			44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	250.342,59	INACABADA
005/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 613/2009	FUNASA/MS	399.389,50		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/06/2012	90,00	206.659,00	21/12/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	214.906,91	INACABADA
CC 002/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 0550/2009	FUNASA/MS	2.500.000,00	131.578,95	03.086.586/0001-47	CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/09/2012	180,00	2.610.550,62	13/09/2016	720		4.4.90.51.00	0,00	0,00	-	1.331.057,92	PARALIZADA
TP 008/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO		MS/SUS	200.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA	120/2012	06/05/2013	150 DIAS	243.908,79	02/10/2015	900		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	179.576,30	PARALIZADA
CV 005/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.	PAC2 3978/2013	FNDE/MEC	464.748,35		CNPJ 09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	118/2013	09/10/2013	545	179.705,71		720		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	133.433,41	EM ANDAMENTO
PP 009/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE.	CONVENIO Nº 2.001/2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.552.810,00	283.645,60	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	02/06/2014		2.802.117,57	31/08/2014			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.133.392,87	PARALIZADA
PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014	TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM / GOV. ESTADUAL	1.349.798,45		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA	104/2014	14/08/2014	180	1.346.531,81	28/07/2016	540	37.623,43	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	835.010,73	PARALIZADA
TP 003/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	476.286,30		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	009/2015	27/04/2015	180	503.099,43		540		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	29.229,64	EM ANDAMENTO
TP 004/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE.	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	508.832,99		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	010/2015	27/04/2015	180	503.099,43		540		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	40.257,70	EM ANDAMENTO
CV 03/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA		MS/SUS			04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	020/2015	04/05/2015	120	81.871,31	19/06/2015	360		3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	16.751,83	EM ANDAMENTO
CV 06/2017	SERVIÇOS DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP				139.911,90				4.4.90.51.00	70.183,80	70.183,80	70.183,80	70.183,80	EM ANDAMENTO
				TOTAL	70.183,80	70.183,80	70.183,80	4.648.655,53

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	31/03/2017

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

## 02_2017
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA					EXERCÍCIO: 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: 01/04/2017 A 30/06/2017					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP 009/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.	C.R: 336.556-22/2010 SIAFI: 746951	CEF/MTUR	199.875,00	48.030,70	10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	033/2012	06/02/2012	180 DIAS	244.506,96	03/12/2012	365		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	211.646,83	PARALIZADA
PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS.	C.R: 332.161-68/2010 SIAFI: 740052	CEF/M.CIDADES.	1.482.100,00	44.187,99	10.510.735/0001-20	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	072/2012	11/06/2012	180 DIAS	1.526.286,99	16/08/2012	365		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	106.432,50	PARALIZADA
PP 009/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866	CEF/M.CIDADES.	1.000.000,00	44.210,71	10.997.355/0001-50	CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA	073/2012	12/06/2012	180,00	1.044.210,71	16/08/2012	365		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	96.432,50	PARALIZADA
TP 002/2012	CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA.	TC/PAC 046/2012	FUNASA/MS	500.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	048/2012	29/02/2012	180,00	495.845,90	05/09/2012			44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	250.342,59	PARALIZADA
005/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 613/2009	FUNASA/MS	399.389,50		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/06/2012	90,00	206.659,00	21/12/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	214.906,91	PARALIZADA
CC 002/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 0550/2009	FUNASA/MS	2.500.000,00	131.578,95	03.086.586/0001-47	CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/09/2012	180,00	2.610.550,62	13/09/2016	720		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.331.057,92	PARALIZADA
TP 008/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO		MS/SUS	200.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA	120/2012	06/05/2013	150 DIAS	243.908,79	02/10/2015	900		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	179.576,30	PARALIZADA
CV 005/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.	PAC2 3978/2013	FNDE/MEC	464.748,35		CNPJ 09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	118/2013	09/10/2013	545	179.705,71		720		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	133.433,41	EM ANDAMENTO
PP 009/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE.	CONVENIO Nº 2.001/2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.552.810,00	283.645,60	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	02/06/2014		2.802.117,57	31/08/2014			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.133.392,87	PARALIZADA
PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014	TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM / GOV. ESTADUAL	1.349.798,45		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA	104/2014	14/08/2014	180	1.346.531,81		900	37.623,43	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	835.010,73	EM ANDAMENTO
TP 003/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	476.286,30		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	009/2015	27/04/2015	180	503.099,43		720		4.4.90.51.00	46.478,29	27.411,04	46.478,29	75.707,93	EM ANDAMENTO
TP 004/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE.	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	508.832,99		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	010/2015	27/04/2015	180	503.099,43		720		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	40.257,70	EM ANDAMENTO
CV 03/2017	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA		MS/SUS			04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	020/2015	04/05/2015	120	81.871,31		720		3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	16.751,83	EM ANDAMENTO
CV 03/2016	REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					08.711.811/0001-02	TEOBALDO E VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME	032/2017	02/05/2017	90	111.156,82		90		4.4.90.51.00	73.846,58	73.846,58	73.846,58	73.846,58	EM ANDAMENTO
CV 05/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NA RUA EPITACIO MOREIRA EM MACUJÊ E REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍDEPOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	048/2017	17/02/2017	90	143.983,16		90	1.667,12	4.4.90.51.00	136.650,59	136.650,59	136.650,59	136.650,59	EM ANDAMENTO
CV 06/2017	SERVIÇOS DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP	049/217	17/02/2017	180 DIAS	139.911,90				3.3.90.39.00	123.918,44	53.734,64	123.918,44	123.918,44	EM ANDAMENTO
				TOTAL	380.893,90	291.642,85	380.893,90	4.959.365,63

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	15/07/2017

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

## 03_2017
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA					EXERCÍCIO: 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: 01/07/2017 A 30/09/2017					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP 009/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.	C.R: 336.556-22/2010 SIAFI: 746951	CEF/MTUR	199.875,00	48.030,70	10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	033/2012	06/02/2012	180 DIAS	244.506,96	03/12/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	211.646,83	INACABADA
PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS.	C.R: 332.161-68/2010 SIAFI: 740052	CEF/M.CIDADES.	1.482.100,00	44.187,99	10.510.735/0001-20	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	072/2012	11/06/2012	180 DIAS	1.526.286,99	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	106.432,50	INACABADA
PP 009/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866	CEF/M.CIDADES.	1.000.000,00	44.210,71	10.997.355/0001-50	CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA	073/2012	12/06/2012	180,00	1.044.210,71	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	96.432,50	INACABADA
TP 002/2012	CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA.	TC/PAC 046/2012	FUNASA/MS	500.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	048/2012	29/02/2012	180,00	495.845,90	05/09/2012			44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	250.342,59	INACABADA
005/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 613/2009	FUNASA/MS	399.389,50		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/06/2012	90,00	206.659,00	21/12/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	214.906,91	INACABADA
CC 002/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 0550/2009	FUNASA/MS	2.500.000,00	131.578,95	03.086.586/0001-47	CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/09/2012	180,00	2.610.550,62	13/09/2016	1620		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.331.057,92	PARALIZADA
TP 008/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO		MS/SUS	200.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA	120/2012	06/05/2013	150 DIAS	243.908,79	02/10/2015	1500		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	179.576,30	PARALIZADA
CV 005/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.	PAC2 3978/2013	FNDE/MEC	464.748,35		CNPJ 09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	118/2013	09/10/2013	545	179.705,71		1080		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	133.433,41	EM ANDAMENTO
PP 009/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE.	CONVENIO Nº 2.001/2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.552.810,00	283.645,60	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	02/06/2014		2.802.117,57	31/08/2014	1080		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.133.392,87	PARALIZADA
PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014	TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM / GOV. ESTADUAL	1.349.798,45		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA	104/2014	14/08/2014	180	1.346.531,81		1080	37.623,43	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	835.010,73	EM ANDAMENTO
TP 003/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	476.286,30		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	009/2015	27/04/2015	180	503.099,43		720		4.4.90.51.00	61.994,55	15.516,26	61.994,55	91.224,19	EM ANDAMENTO
TP 004/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE.	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	508.832,99		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	010/2015	27/04/2015	180	503.099,43		720		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	40.257,70	EM ANDAMENTO
CV 03/2017	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA		MS/SUS			04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	020/2015	04/05/2015	120	81.871,31		720		3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	16.751,83	EM ANDAMENTO
CV 03/2016	REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					08.711.811/0001-02	TEOBALDO E VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME	032/2017	02/05/2017	90	111.156,82	13/09/2017	90	10.863,63	4.4.90.51.00	122.020,45	48.173,87	122.020,45	122.020,45	CONCLUIDA
CV 05/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NA RUA EPITACIO MOREIRA EM MACUJÊ E REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍDEPOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	048/2017	17/02/2017	90	143.983,16	10/07/2017	90	1.667,12	4.4.90.51.00	145.650,28	8.999,64	136.650,59	145.650,28	CONCLUIDA
CV 06/2017	SERVIÇOS DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP	049/217	17/02/2017	180 DIAS	139.911,90				3.3.90.39.00	123.918,44	0,00	123.918,44	123.918,44	CONCLUIDA
CV 11/2017	SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA 11 DO DISTRITO DE UPATININGA					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA VASZONCELOS E MAGALHÃES EMOREENDIMENTOS LTDA	249/217	14/08/2017	90 DIAS	43.963,62				4.4.90.51.00	41.180,84	41.180,84	41.180,84	41.180,84	EM ANDAMENTO
				TOTAL	380.893,90	113.870,61	485.764,87	5.073.236,29

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	15/10/2017

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

## 04_2017
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA					EXERCÍCIO: 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: 01/10/2017 A 31/12/2017					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP 009/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.	C.R: 336.556-22/2010 SIAFI: 746951	CEF/MTUR	199.875,00	48.030,70	10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	033/2012	06/02/2012	180 DIAS	244.506,96	03/12/2012			4.4.90.51.00	211.646,83	0,00	0,00	211.646,83	INACABADA
PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS.	C.R: 332.161-68/2010 SIAFI: 740052	CEF/M.CIDADES.	1.482.100,00	44.187,99	10.510.735/0001-20	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	072/2012	11/06/2012	180 DIAS	1.526.286,99	16/08/2012			4.4.90.51.00	112.196,82	0,00	0,00	112.196,82	INACABADA
PP 009/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866	CEF/M.CIDADES.	1.000.000,00	44.210,71	10.997.355/0001-50	CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA	073/2012	12/06/2012	180,00	1.044.210,71	16/08/2012			4.4.90.51.00	96.432,50	0,00	0,00	96.432,50	INACABADA
TP 002/2012	CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA.	TC/PAC 046/2012	FUNASA/MS	500.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	048/2012	29/02/2012	180,00	495.845,90	05/09/2012			44.90.51.00	250.342,59	0,00	0,00	250.342,59	INACABADA
005/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 613/2009	FUNASA/MS	399.389,50		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/06/2012	90,00	206.659,00	21/12/2012			4.4.90.51.00	214.906,91	0,00	0,00	214.906,91	INACABADA
CC 002/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 0550/2009	FUNASA/MS	2.500.000,00	131.578,95	03.086.586/0001-47	CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/09/2012	180,00	2.610.550,62	13/09/2016	1620		4.4.90.51.00	1.331.057,92	0,00	0,00	1.331.057,92	PARALIZADA
TP 008/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO	S/N	MS/SUS	200.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA	120/2012	06/05/2013	150 DIAS	243.908,79	02/10/2015	1500		4.4.90.51.00	179.576,30	0,00	0,00	179.576,30	PARALIZADA
CV 005/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.	PAC2 3978/2013	FNDE/MEC	464.748,35		CNPJ 09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	118/2013	09/10/2013	545	179.705,71		1080		4.4.90.51.00	133.433,41	0,00	0,00	133.433,41	EM ANDAMENTO
PP 009/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE.	CONVENIO Nº 2.001/2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.552.810,00	283.645,60	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	02/06/2014		2.802.117,57	31/08/2014	1080		4.4.90.51.00	1.133.392,87	0,00	0,00	1.133.392,87	PARALIZADA
PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014	TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM / GOV. ESTADUAL	1.349.798,45		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA	104/2014	14/08/2014	180	1.346.531,81		1080	37.623,43	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	835.010,73	0,00	0,00	835.010,73	EM ANDAMENTO
TP 003/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	476.286,30		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	009/2015	27/04/2015	180	503.099,43		900		4.4.90.51.00	91.224,19	0,00	61.994,55	91.224,19	EM ANDAMENTO
TP 004/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE.	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	508.832,99		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	010/2015	27/04/2015	180	503.099,43		900		4.4.90.51.00	40.257,70	0,00	0,00	40.257,70	EM ANDAMENTO
CV 03/2017	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA		MS/SUS			04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	020/2015	04/05/2015	120	81.871,31	20/04/2017	720		3.3.90.39.01	16.751,83	0,00	0,00	16.751,83	PARALIZADA
CV 03/2016	REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					08.711.811/0001-02	TEOBALDO E VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME	032/2017	02/05/2017	90	111.156,82	13/09/2017	90	10.863,63	4.4.90.51.00	122.020,45	0,00	122.020,45	122.020,45	CONCLUIDA
CV 05/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NA RUA EPITACIO MOREIRA EM MACUJÊ E REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍDEPOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	048/2017	17/02/2017	90	143.983,16	10/07/2017	90	1.667,12	4.4.90.51.00	145.650,28	0,00	136.650,59	145.650,28	CONCLUIDA
CV 06/2017	SERVIÇOS DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP	049/217	17/02/2017	180 DIAS	139.911,90	31/05/2017			3.3.90.39.00	123.918,44	0,00	123.918,44	123.918,44	CONCLUIDA
CV 11/2017	SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA 11 DO DISTRITO DE UPATININGA					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA VASZONCELOS E MAGALHÃES EMOREENDIMENTOS LTDA	249/217	14/08/2017	90 DIAS	43.963,62		90		4.4.90.51.00	41.180,84	0,00	41.180,84	41.180,84	EM ANDAMENTO
				TOTAL	5.079.000,61	-	485.764,87	5.079.000,61

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	Aliança-PE, 09/01/2018

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)