## 1º TRIMESTRE
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2018 A 31/03/2018					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP 09/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.	C.R: 336.556-22/2010 SIAFI: 746951	CEF/MTUR	199.875,00	48.030,70	10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	033/2012	06/02/2012	180 DIAS	244.506,96	03/12/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	211.646,83	INACABADA
PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS.	C.R: 332.161-68/2010 SIAFI: 740052	CEF/M.CIDADES.	1.482.100,00	44.187,99	10.510.735/0001-20	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	072/2012	11/06/2012	180 DIAS	1.526.286,99	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	112.196,82	INACABADA
PP 09/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866	CEF/M.CIDADES.	1.000.000,00	44.210,71	10.997.355/0001-50	CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA	073/2012	12/06/2012	180,00	1.044.210,71	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	96.432,50	INACABADA
TP 02/2012	CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA.	TC/PAC 046/2012	FUNASA/MS	500.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	048/2012	29/02/2012	180,00	495.845,90	05/09/2012			44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	250.342,59	INACABADA
05/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 613/2009	FUNASA/MS	399.389,50		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/06/2012	90,00	206.659,00	21/12/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	214.906,91	INACABADA
CC 02/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 0550/2009	FUNASA/MS	2.500.000,00	131.578,95	03.086.586/0001-47	CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/09/2012	180,00	2.610.550,62	13/09/2016	1620		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.331.057,92	PARALIZADA
TP 08/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO	S/N	MS/SUS	200.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA	120/2012	06/05/2013	150 DIAS	243.908,79	02/10/2015	1500		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	179.576,30	PARALIZADA
TP 05/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.	PAC2 3978/2013	FNDE/MEC	464.748,35		CNPJ 09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	118/2013	09/10/2013	545 DIAS	179.705,71		1080		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	133.433,41	EM ANDAMENTO
PP 09/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE.	CONVENIO Nº 2.001/2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.552.810,00	283.645,60	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	02/06/2014		2.802.117,57	31/08/2014	1080		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.133.392,87	PARALIZADA
PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014	TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM / GOV. ESTADUAL	1.349.798,45		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA	104/2014	14/08/2014	180 DIAS	1.346.531,81		1080	37.623,43	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	835.010,73	EM ANDAMENTO
TP 03/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	476.286,30		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	009/2015	27/04/2015	180 DIAS	503.099,43		900		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	91.224,19	EM ANDAMENTO
TP 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE.	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	508.832,99		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	010/2015	27/04/2015	180 DIAS	503.099,43		900		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	32.899,45	EM ANDAMENTO
CV 03/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA		MS/SUS			09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	020/2015	04/05/2015	120 DIAS	81.871,31	20/04/2017	720		3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	16.751,83	PARALIZADA
CV 11/2017	SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA 11 DO DISTRITO DE UPATININGA					20.520.477/0001-05	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	249/217	14/08/2017	90 DIAS	43.963,62		90		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	41.180,84	EM ANDAMENTO
PP 05/2018	PINTURA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE.					04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	055/2018	28/02/2018	90 DIAS	37.000,00				3.3.90.39.00	31.164,68	31.164,68	31.164,68	31.164,68	EM ANDAMENTO

				TOTAL	31.164,68	31.164,68	31.164,68	4.711.217,87

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	Aliança-PE, 09/01/2018

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

## 2º TRIMESTRE
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA					PERÍODO REFERENCIAL: 01/04/2018 A 30/06/2018					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPAR-TIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP 09/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.	C.R: 336.556-22/2010 SIAFI: 746951	CEF/MTUR	199.875,00	48.030,70	10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	033/2012	06/02/2012	180 DIAS	244.506,96	03/12/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	211.646,83	INACABADA
PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS.	C.R: 332.161-68/2010 SIAFI: 740052	CEF/M.CIDADES.	1.482.100,00	44.187,99	10.510.735/0001-20	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	072/2012	11/06/2012	180 DIAS	1.526.286,99	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	112.196,82	INACABADA
PP 09/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866	CEF/M.CIDADES.	1.000.000,00	44.210,71	10.997.355/0001-50	CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA	073/2012	12/06/2012	180,00	1.044.210,71	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	96.432,50	INACABADA
TP 02/2012	CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA.	TC/PAC 046/2012	FUNASA/MS	500.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	048/2012	29/02/2012	180,00	495.845,90	05/09/2012			44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	250.342,59	INACABADA
05/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 613/2009	FUNASA/MS	399.389,50		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/06/2012	90,00	206.659,00	21/12/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	214.906,91	INACABADA
CC 02/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 0550/2009	FUNASA/MS	2.500.000,00	131.578,95	03.086.586/0001-47	CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/09/2012	180,00	2.610.550,62	13/09/2016	1620		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.331.057,92	PARALISADA
TP 08/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO	S/N	MS/SUS	200.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA	120/2012	06/05/2013	150 DIAS	243.908,79	02/10/2015	1500		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	179.576,30	PARALISADA
TP 05/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.	PAC2 3978/2013	FNDE/MEC	464.748,35		CNPJ 09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	118/2013	09/10/2013	545 DIAS	179.705,71		1080		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	133.433,41	EM ANDAMENTO
PP 09/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE.	CONVENIO Nº 2.001/2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.552.810,00	283.645,60	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	02/06/2014		2.802.117,57	31/08/2014	1080		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.133.392,87	PARALISADA
PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014	TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM / GOV. ESTADUAL	1.349.798,45		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA	104/2014	14/08/2014	180 DIAS	1.346.531,81		1080	37.623,43	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	835.010,73	EM ANDAMENTO
TP 03/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	476.286,30		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	009/2015	27/04/2015	180 DIAS	503.099,43		900		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	91.224,19	EM ANDAMENTO
TP 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE.	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	508.832,99		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	010/2015	27/04/2015	180 DIAS	503.099,43		900		4.4.90.51.00	25.476,80	25.476,80	25.476,80	58.376,23	EM ANDAMENTO
CV 03/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA		MS/SUS			09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	020/2015	04/05/2015	120 DIAS	81.871,31	20/04/2017	720		3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	16.751,83	PARALISADA
CV 11/2017	SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA 11 DO DISTRITO DE UPATININGA					20.520.477/0001-05	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	249/217	14/08/2017	90 DIAS	43.963,62	06/09-2017			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	41.180,84	CONCLUIDA
PP 05/2018	PINTURA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE.					04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	055/2018	28/02/2018	90 DIAS	37.000,00	20/03/18		15.080,27	3.3.90.39.00	52.808,27	21.643,58	52.808,27	52.808,27	CONCLUIDA

				TOTAL	78.285,07	47.120,38	78.285,07	4.723.076,12

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	Aliança-PE, 04/07/2018

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

## 3º TRIMESTRE
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA					PERÍODO REFERENCIAL: 01/07/2018 A 30/09/2018					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPAR-TIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP 09/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.	C.R: 336.556-22/2010 SIAFI: 746951	CEF/MTUR	199.875,00	48.030,70	10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	033/2012	06/02/2012	180 DIAS	244.506,96	03/12/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	211.646,83	INACABADA
PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS.	C.R: 332.161-68/2010 SIAFI: 740052	CEF/M.CIDADES.	1.482.100,00	44.187,99	10.510.735/0001-20	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	072/2012	11/06/2012	180 DIAS	1.526.286,99	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	112.196,82	INACABADA
PP 09/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866	CEF/M.CIDADES.	1.000.000,00	44.210,71	10.997.355/0001-50	CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA	073/2012	12/06/2012	180,00	1.044.210,71	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	96.432,50	INACABADA
TP 02/2012	CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA.	TC/PAC 046/2012	FUNASA/MS	500.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	048/2012	29/02/2012	180,00	495.845,90	05/09/2012			44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	250.342,59	INACABADA
05/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 613/2009	FUNASA/MS	399.389,50		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/06/2012	90,00	206.659,00	21/12/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	214.906,91	INACABADA
CC 02/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 0550/2009	FUNASA/MS	2.500.000,00	131.578,95	03.086.586/0001-47	CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/09/2012	180,00	2.610.550,62	13/09/2016	1620		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.331.057,92	PARALISADA
TP 08/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO	S/N	MS/SUS	200.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA	120/2012	06/05/2013	150 DIAS	243.908,79	02/10/2015	1500		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	179.576,30	PARALISADA
TP 05/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.	PAC2 3978/2013	FNDE/MEC	464.748,35		CNPJ 09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	118/2013	09/10/2013	545 DIAS	179.705,71		1080		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	133.433,41	EM ANDAMENTO
PP 09/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE.	CONVENIO Nº 2.001/2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.552.810,00	283.645,60	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	02/06/2014		2.802.117,57	31/08/2014	1260		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.133.392,87	PARALISADA
PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014	TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM / GOV. ESTADUAL	1.349.798,45		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA	104/2014	14/08/2014	180 DIAS	1.346.531,81		1260	27.181,28	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	118.795,73	118.795,73	118.795,73	827.351,32	EM ANDAMENTO
TP 03/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	476.286,30		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	009/2015	27/04/2015	180 DIAS	503.099,43		1080		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	91.224,19	EM ANDAMENTO
TP 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE.	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	508.832,99		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	010/2015	27/04/2015	180 DIAS	503.099,43		1080		4.4.90.51.00	261.884,96	236.408,16	261.884,96	294.784,39	EM ANDAMENTO
CV 03/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA		MS/SUS			09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	020/2015	04/05/2015	120 DIAS	81.871,31	20/04/2017	720		3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	16.751,83	PARALISADA
PP 04/2018	MÃO DE OBRA – REFORMA EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – UNIDADE MISTA, FUTURAS INSALAÇÕES DO PSF NA RUA 1º DE MARÇO E CAPS NA RUA LUIZ JOSÉ RAMOS – ALIANÇA-PE					05.654.826/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	044/2018	27/07/2018	45 DIAS	7.895,22				4.4.90.51.00 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA ANTONIO NORBERTO NO DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.					29.199.495/0001-01	RICARDO ALEXANDRE MATIAS-ME	07/2018	02/01/2018	20 DIAS	12.552,74	01/02/18			3.3.90.39.00	12.552,74	0,00	12.552,74	12.552,74	CONCLUIDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O SCFV NO DISTRITO DE TUPAOCA E CREAS NO CENTRO DA CIDADE – ALIANÇA-PE.					29.199.495/0001-01	RICARDO ALEXANDRE MATIAS-ME	018/2018	02/05/2018	60 DIAS	6.045,06	20/06/18			3.3.90.39.01	6.045,06	0,00	6.045,06	6.045,06	CONCLUIDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS NO CENTRO DA CIDADE E O CRAS NO BAIRRO DE CAUEIRA – ALIANÇA-PE.					29.199.495/0001-01	RICARDO ALEXANDRE MATIAS-ME	019/2018	10/05/2018	60 DIAS	6.519,22	20/06/18			3.3.90.39.02	6.519,22	0,00	6.519,22	6.519,22	CONCLUIDA

				TOTAL	405.797,71	355.203,89	405.797,71	4.918.214,90

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	Aliança-PE, 15/10/2018

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

## 4º TRIMESTRE
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA					PERÍODO REFERENCIAL: 01/10/2018 A 31/12/2018					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado no Exercício (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPAR-TIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP 09/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.	C.R: 336.556-22/2010 SIAFI: 746951	CEF/MTUR	199.875,00	48.030,70	10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	033/2012	06/02/2012	180 DIAS	244.506,96	03/12/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	211.646,83	INACABADA
PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS.	C.R: 332.161-68/2010 SIAFI: 740052	CEF/M.CIDADES.	1.482.100,00	44.187,99	10.510.735/0001-20	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	072/2012	11/06/2012	180 DIAS	1.526.286,99	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	112.196,82	INACABADA
PP 09/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866	CEF/M.CIDADES.	1.000.000,00	44.210,71	10.997.355/0001-50	CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA	073/2012	12/06/2012	180,00	1.044.210,71	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	96.432,50	INACABADA
TP 02/2012	CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA.	TC/PAC 046/2012	FUNASA/MS	500.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	048/2012	29/02/2012	180,00	495.845,90	05/09/2012			44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	250.342,59	INACABADA
05/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 613/2009	FUNASA/MS	399.389,50		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/06/2012	90,00	206.659,00	21/12/2012			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	214.906,91	INACABADA
CC 02/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 0550/2009	FUNASA/MS	2.500.000,00	131.578,95	03.086.586/0001-47	CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/09/2012	180,00	2.610.550,62	13/09/2016	1620		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.331.057,92	PARALISADA
TP 08/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO	S/N	MS/SUS	200.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA	120/2012	06/05/2013	150 DIAS	243.908,79	02/10/2015	1500		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	179.576,30	PARALISADA
TP 05/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.	PAC2 3978/2013	FNDE/MEC	464.748,35		CNPJ 09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	118/2013	09/10/2013	545 DIAS	179.705,71		1080		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	133.433,41	EM ANDAMENTO
PP 09/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE.	CONVENIO Nº 2.001/2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.552.810,00	283.645,60	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	02/06/2014		2.802.117,57	31/08/2014	1260		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.133.392,87	PARALISADA
PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014	TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM / GOV. ESTADUAL	1.349.798,45		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA	104/2014	14/08/2014	180 DIAS	1.346.531,81		1260	27.181,28	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	155.489,23	36.693,50	155.489,23	955.356,35	EM ANDAMENTO
TP 03/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	476.286,30		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	009/2015	27/04/2015	180 DIAS	503.099,43		1080		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	91.224,19	EM ANDAMENTO
TP 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE.	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	508.832,99		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	010/2015	27/04/2015	180 DIAS	503.099,43		1080		4.4.90.51.00	284.703,90	10.444,78	272.909,62	305.809,05	EM ANDAMENTO
CV 03/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA		MS/SUS			09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	020/2015	04/05/2015	120 DIAS	81.871,31	20/04/2017	720		3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	16.751,83	PARALISADA
PP 04/2018	MÃO DE OBRA – REFORMA EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – UNIDADE MISTA, FUTURAS INSALAÇÕES DO PSF NA RUA 1º DE MARÇO E CAPS NA RUA LUIZ JOSÉ RAMOS – ALIANÇA-PE					05.654.826/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	044/2018	27/07/2018	45 DIAS	7.895,22		135		4.4.90.51.00 3.3.90.39.00	3.187,85	3.187,85	3.187,85	3.187,85	EM ANDAMENTO
TP 02/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE, APENAS COM MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.					23.018.232/0001-72	VASCONCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	262/2018	13/09/2018	300 DIAS	493.170,63				4.4.90.51.00	61.408,16	42.490,53	42.490,53	42.490,53	EM ANDAMENTO

				TOTAL	405.797,71	355.203,89	405.797,71	4.918.214,90

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	Aliança-PE, 15/01/2019

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

## ANUAL
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2018 A 31/12/2018					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado no Exercício (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPAR-TIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP 09/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.	C.R: 336.556-22/2010 SIAFI: 746951	CEF/MTUR	199.875,00	48.030,70	10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	033/2012	06/02/2012	180 DIAS	244.506,96	03/12/2012			4.4.90.51.00	0,00		0,00	211.646,83	INACABADA
PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS.	C.R: 332.161-68/2010 SIAFI: 740052	CEF/M.CIDADES.	1.482.100,00	44.187,99	10.510.735/0001-20	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	072/2012	11/06/2012	180 DIAS	1.526.286,99	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00		0,00	112.196,82	INACABADA
PP 09/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866	CEF/M.CIDADES.	1.000.000,00	44.210,71	10.997.355/0001-50	CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA	073/2012	12/06/2012	180,00	1.044.210,71	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00		0,00	96.432,50	INACABADA
TP 02/2012	CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA.	TC/PAC 046/2012	FUNASA/MS	500.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	048/2012	29/02/2012	180,00	495.845,90	05/09/2012			44.90.51.00	0,00		0,00	250.342,59	INACABADA
05/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 613/2009	FUNASA/MS	399.389,50		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/06/2012	90,00	206.659,00	21/12/2012			4.4.90.51.00	0,00		0,00	214.906,91	INACABADA
CC 02/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 0550/2009	FUNASA/MS	2.500.000,00	131.578,95	03.086.586/0001-47	CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/09/2012	180,00	2.610.550,62	13/09/2016	1620		4.4.90.51.00	0,00		0,00	1.331.057,92	PARALISADA
TP 08/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO	S/N	MS/SUS	200.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA	120/2012	06/05/2013	150 DIAS	243.908,79	02/10/2015	1500		4.4.90.51.00	0,00		0,00	179.576,30	PARALISADA
TP 05/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.	PAC2 3978/2013	FNDE/MEC	464.748,35		CNPJ 09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	118/2013	09/10/2013	545 DIAS	179.705,71		1080		4.4.90.51.00	0,00		0,00	133.433,41	EM ANDAMENTO
PP 09/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE.	CONVENIO Nº 2.001/2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.552.810,00	283.645,60	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	02/06/2014		2.802.117,57	31/08/2014	1260		4.4.90.51.00	0,00		0,00	1.133.392,87	PARALISADA
PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014	TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM / GOV. ESTADUAL	1.349.798,45		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA	104/2014	14/08/2014	180 DIAS	1.346.531,81		1260	27.181,28	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	155.489,23		155.489,23	955.356,35	EM ANDAMENTO
TP 03/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	476.286,30		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	009/2015	27/04/2015	180 DIAS	503.099,43		1080		4.4.90.51.00	0,00		0,00	91.224,19	EM ANDAMENTO
TP 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE.	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	508.832,99		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	010/2015	27/04/2015	180 DIAS	503.099,43		1080		4.4.90.51.00	284.703,90		272.909,62	305.809,05	EM ANDAMENTO
CV 03/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA		MS/SUS			09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	020/2015	04/05/2015	120 DIAS	81.871,31	20/04/2017	720		3.3.90.39.01	0,00		0,00	16.751,83	PARALISADA
PP 04/2018	MÃO DE OBRA – REFORMA EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – UNIDADE MISTA, FUTURAS INSALAÇÕES DO PSF NA RUA 1º DE MARÇO E CAPS NA RUA LUIZ JOSÉ RAMOS – ALIANÇA-PE					05.654.826/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	044/2018	27/07/2018	45 DIAS	7.895,22		135		4.4.90.51.00 3.3.90.39.00	3.187,85		3.187,85	3.187,85	EM ANDAMENTO
TP 02/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE, APENAS COM MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.					23.018.232/0001-72	VASCONCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	262/2018	13/09/2018	300 DIAS	493.170,63				4.4.90.51.00	61.408,16		42.490,53	42.490,53	EM ANDAMENTO
CV 11/2017	SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA 11 DO DISTRITO DE UPATININGA					20.520.477/0001-05	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	249/217	14/08/2017	90 DIAS	43.963,62	06/09-2017			4.4.90.51.00	0,00		0,00	41.180,84	CONCLUIDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA ANTONIO NORBERTO NO DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.					29.199.495/0001-01	RICARDO ALEXANDRE MATIAS-ME	07/2018	02/01/2018	20 DIAS	12.552,74	01/02/18			3.3.90.39.00	12.552,74		12.552,74	12.552,74	CONCLUIDA
PP 05/2018	PINTURA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE.					04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	055/2018	28/02/2018	90 DIAS	37.000,00	20/03/18		15.080,27	3.3.90.39.00	52.808,27		52.808,27	52.808,27	CONCLUIDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O SCFV NO DISTRITO DE TUPAOCA E CREAS NO CENTRO DA CIDADE – ALIANÇA-PE.					29.199.495/0001-01	RICARDO ALEXANDRE MATIAS-ME	018/2018	02/05/2018	60 DIAS	6.045,06	20/06/18			3.3.90.39.01	6.045,06		6.045,06	6.045,06	CONCLUIDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS NO CENTRO DA CIDADE E O CRAS NO BAIRRO DE CAUEIRA – ALIANÇA-PE.					29.199.495/0001-01	RICARDO ALEXANDRE MATIAS-ME	019/2018	10/05/2018	60 DIAS	6.519,22	20/06/18			3.3.90.39.02	6.519,22		6.519,22	6.519,22	CONCLUIDA

				TOTAL	582.714,43		552.002,52	5.196.912,08

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	Aliança-PE, 15/01/2019
				OSEAS DA COSTA LIMA					XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)