## ANUAL
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2019 A 31/12/2019					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado no Exercício (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPAR-TIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP 09/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.	C.R: 336.556-22/2010 SIAFI: 746951	CEF/MTUR	199 875,00	48 030,70	10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	033/2012	06/02/2012	180 DIAS	244 506,96	03/12/2012			4.4.90.51.00	0,00		0,00	211 646,83	INACABADA
PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS.	C.R: 332.161-68/2010 SIAFI: 740052	CEF/M.CIDADES.	1 482 100,00	44 187,99	10.510.735/0001-20	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	072/2012	11/06/2012	180 DIAS	1 526 286,99	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00		0,00	112 196,82	INACABADA
PP 09/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866	CEF/M.CIDADES.	1 000 000,00	44 210,71	10.997.355/0001-50	CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA	073/2012	11/06/2012	180,00	1 044 210,71	16/08/2012			4.4.90.51.00	0,00		0,00	96 432,50	INACABADA
TP 02/2012	CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA.	TC/PAC 046/2012	FUNASA/MS	500 000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	048/2012	29/02/2012	180,00	495 845,90	05/09/2012			44.90.51.00	0,00		0,00	250 342,59	INACABADA
TP 05/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 613/2009	FUNASA/MS	399 389,50		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/06/2012	90,00	206 659,00	21-12-2012			4.4.90.51.00	0,00		0,00	214 906,91	INACABADA
CC 02/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 0550/2009	FUNASA/MS	2 500 000,00	131 578,95	03.086.586/0001-47	CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/09/2012	180,00	2 610 550,62	13/09/2016	1620		4.4.90.51.00	0,00		0,00	1 331 057,92	INACABADA
TP 08/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO	S/N	MS/SUS	200 000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA	120/2012	06/05/2013	150 DIAS	243 908,79	02/10/2015	1500		4.4.90.51.00	0,00		0,00	179 576,30	INACABADA
TP 05/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.	PAC2 3978/2013	FNDE/MEC	464 748,35		CNPJ 09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	118/2013	09/10/2013	545 DIAS	179 705,71		1620		4.4.90.51.00	0,00		0,00	133 433,41	EM ANDAMENTO
PP 09/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE.	CONVENIO Nº 2.001/2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2 552 810,00	283 645,60	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	02/06/2014		2 802 117,57	31/08/2014	1460		4.4.90.51.00	0,00		0,00	1 133 392,87	PARALISADA
PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014	TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM / GOV. ESTADUAL	1 349 798,45		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA	104/2014	14/08/2014	180 DIAS	1 346 531,81		1620	27 181,28	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	0,00		0,00	955 356,35	EM ANDAMENTO
TP 03/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	476 286,30		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	009/2015	27/04/2015	180 DIAS	503 099,43		1440		4.4.90.51.00	147 316,91		147 316,91	238 541,10	EM ANDAMENTO
TP 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE.	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	508 832,99		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	010/2015	27/04/2015	180 DIAS	503 099,43	06/11/2018	1440		4.4.90.51.00	137 656,83		137 656,83	443 465,88	CONCLUIDA
CV 03/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA		MS/SUS			09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	020/2015	04/05/2015	120 DIAS	81 871,31		1320		3.3.90.39.01	0,00		0,00	16 751,83	INACABADA
PP 04/2018	MÃO DE OBRA – REFORMA EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – LOTE 01 - FUTURAS INSALAÇÕES DO PSF NA RUA 1º DE MARÇO – ALIANÇA-PE					05.654.826/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	044/2018	27/07/2018	45 DIAS	7 895,22	04/12/2019	450	-333,53	4.4.90.51.00 3.3.90.39.00	4 373,84		4 373,84	7 561,69	CONCLUIDA
CV 01/2019	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA PINTURA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO - ALIANÇA-PE.					11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	031/2019	24/01/2019	180 DIAS	126 297,57	29/04/2019			4.4.90.51.00	124 045,22		124 045,22	124 045,22	CONCLUIDA
TP 01/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA HELENO JOSE, CENRO, ALIANÇA-PE.					28.749.637/0001-02	PEDRO PAULO A DA SILVA – ME	257/2019	09/09/2019	180 DIAS	52 695,43				4.4.90.51.00	15 867,07		15 867,07	15 867,07	EM ANDAMENTO
TP 01/2019	REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE MISTA BELARMINO PESSOA DE MELO, CENTRO – ALIANÇA-PE					11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	134/2019	21/10/2019	300 DIAS	412 096,57				4.4.90.51.00	0,00		0,00	0,00	EM ANDAMENTO

				TOTAL	429 259,87		429 259,87	5 464 575,29

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	Aliança-PE, 15/02/2020
				OSEAS DA COSTA LIMA – SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO – PREFEITO
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)