## MAPA_ANUAL2020
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA					EXERCÍCIO: ANO 2020					ESTADO DE PERNAMBUCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2020 A 31/12/2020					TRIBUNAL DE CONTAS

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRA PARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 09/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.	C.R: 336.556-22/2010 SIAFI: 746951	CEF/MTUR	199.875,00	48.030,70	10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	033/2012	6/2/2012	180 DIAS	244.506,96				4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	211.646,83	INACABADA
PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS.	C.R: 332.161-68/2010 SIAFI: 740052	CEF/M. CIDADES.	1.482.100,00	44.187,99	10.510.735/0001-20	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	072/2012	11/6/2012	180 DIAS	1.526.286,99				4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	112.196,82	INACABADA
PP 09/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866	CEF/M. CIDADES.	1.000.000,00	44.210,71	10.997.355/0001-50	CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA	073/2012	12/6/2012	180 DIAS	1.044.210,71				4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	96.432,50	INACABADA
TP 02/2012	CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA.	TC/PAC 046/2012	FUNASA/MS	500.000,00		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	048/2012	29/2/2012	180 DIAS	495.845,90				44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	250.342,59	INACABADA
TP 05/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 613/2009	FUNASA/MS	399.389,50		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/6/2012	90 DIAS	206.659,00				4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	214.906,91	INACABADA
CC 02/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 0550/2009	FUNASA/MS	2.500.000,00	131.578,95	03.086.586/0001-47	CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/9/2012	180,00	2.610.550,62				4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.331.057,92	INACABADA
TP 05/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.	PAC2 3978/2013	FNDE/MEC	464.748,35		CNPJ 09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	118/2013	9/10/2013	545 DIAS	179.705,71				4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	133.433,41	INACABADA
PP 09/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE.	CONVENIO Nº 2.001/2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.552.810,00	283.645,60	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	2/6/2014		2.802.117,57				4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.133.392,87	INACABADA
PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014	TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM	1.349.798,45		10.510.735/0001-19	CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA	104/2014	14/8/2014	180 DIAS	1.346.531,81		2160 OK	27.181,28	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	955.356,35	INACABADA
TP 03/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	476.286,30		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	009/2015	27/4/2015	180 DIAS	503.099,43		180 OK		4.4.90.51.00	182.079,41	106.213,18	182.213,18	420.620,51	EM ANDAMENTO
CV 03/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA		MS/SUS			09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA.	020/2015	4/5/2015	120 DIAS	81.871,31				3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	16.751,83	INACABADA
0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE, APENAS COM MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.					23.018.232/0001-72	VASCONCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	262/2018	13/9/2018	300 DIAS	493.170,63		600 OK		4.4.90.51.00	110.217,96	110.217,96	110.217,96	317.891,90	EM ANDAMENTO		7063,47	5667,71	4640,24	17371,42	127.589,38
TP 01/2019 PL 013/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA BELARMINO PESSOA DE MELO, CENTRO - ALIANÇA-PE.					11.717.420/001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	134/2019	21/10/2019	300 DIAS	412.096,57		300 OK		4.4.90.51.00	285.162,17	285.162,17	285.162,17	285.162,17	EM ANDAMENTO		49.583,35	30808,92	56805,91	47537,68	38848,58	40916,75	20660,98	285.162,17
TP 01/2020	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - ALIANCA-PE		FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM			24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI	104/2020	31/3/2020	180 DIAS	382.056,00		180 OK		4.4.90.51.01	358.842,51	358.842,51	358.842,51	358.842,51	EM ANDAMENTO		46.463,45	24720,5	56438,21	40540,53	51701,07	57621,73	45921,05	35435,97	358.842,51
TP 02/2019	PINTURA DA ESCOLA MARIA EVANGELINA PESSOA DE MELO, USINA ALIANCA - ALIANÇA-PE.					20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	114/2020	16/4/2020	90 DIAS	24.017,69	15/7/2020			4.4.90.51.01	22.879,22	22.879,22	22.879,22	22.879,22	CONCLUIDA
TP 02/2020	PINTURA DE POSTOS DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					23.153.740/0001-63	CONCRETEX GOLD PARK CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EIRELI	094/2020	22/5/2020	180 DIAS	131.280,10		180 OK		4.4.90.51.00	131.246,34	131.246,34	131.246,34	131.246,34	CONCLUIDA		15.000,00
DISPENSA	REVISÃO GERAL DAS COBERTURAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA CIDADE DE ALIANÇA					24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI	00/0000	00/00/0000	60 DIAS	24.027,17				4.4.90.51.00	12.812,71	12.812,71	12.812,71	12.812,71	CONCLUIDA
					1.103.240,32	1027374,09	1103374,09	6.004.973,39			111046,8
					TOTAL	1.103.240,32	1.027.374,09	1.103.374,09	6.004.973,39

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	Aliança-PE, 11/03/2021
OSEAS DA COSTA LIMA					OSEAS DA COSTA LIMA					XISTO LOURENÇO DE FERITAS NETO
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)