## 2021_03
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA					EXERCÍCIO: ANO 2022					ESTADO DE PERNAMBUCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2022 A 31/12/2022					TRIBUNAL DE CONTAS

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRA PARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	VALOR REAJUSTADO (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
TP 001/2020	REFORMA DE PRÉDIO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	004/2021	06/01/2021	120 DIAS	72.408,88		240			3.3.90.39.00	29.733,39	29.733,39	29.733,39	55.791,67	CONCLUIDO
TP 007/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DE CAUEIRAS, MUNICÍPIO DE ALIANÇA					24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI - EPP	136/2021	16/12/2021	180 DIAS	666.460,48					15451001410110000 4.4.90.51.00	640.768,00	640.768,00	640.768,00	640.768,00	CONCLUIDO
DISPENSA 03	REFORMA DAS ESCOLAS JOÃO ANTÔNIO AZEVEDO E DR. JÚLIO QUEIROZ LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALIANÇA-PE					20.936.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	034/2022	23/02/2022	90 DIAS	93.401,55					12.361.0017.1003.0000 4.4.90.51.00	78.753,38	78.753,38	78.753,38	78.753,38	CONCLUIDO
TP 01/2022	FECHAMENTO FRONTAL DA ESCOLA ANIZIA PEREIRA DE LIRA					20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	074/2022	02/05/2022	3 MESES	41.571.42			9.456,68		15.452.0010.1018.0000 12.361.0014.1035.0000 4.4.90.51.00	51.028,10	51.028,10	51.028,10	51.028,10	CONCLUIDO
DISPENSA 01	REFORMA DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					24.217.540/0001-90	JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	015/2022	O3/03/2022	90 DIAS	68.175,22			27.455,16		10.301.0012.2146.0000 3.3.90.39.00	95.630,38	95.630,38	95.630,38	95.630,38	CONCLUIDO
TP 01/2022	REFORMA DE PREDIO PARA INSTALAÇOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	021/2022	12/05/2022	3 MESES	55.817,50			25.286,92		10.302.0012.2108.0000 3.3.90.39.00 10.122.0012.2119.0000 3.3.90.39.00	81.104,42	81.104,42	81.104,42	81.104,42	CONCLUIDO
TP 006/2021	LOTE 1 - EXECUÇÃO DE MUROS NO CAMPO ANTÔNIO SARAIVA E NO MATADOURO MUNICIPAL E LOTE 2 - EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA.					24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI - EPP	129/2021	25/11/2021	240 DIAS	214.703,06					15.451.0014.10.14.0000 15.122.0014.2041.0000 15.452.0010.2057.0000 4.4.90.51.00	185.400,88	185.400,88	185.400,88	185.400,88	EM ANDAMENTO	49.583,35	30808,92	56805,91	47537,68	38848,58	40916,75	20660,98	285.162,17
TP 003/2021	REFORMA DE PRÉDIO MERCADO DE CARNE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	126/2021	04/11/2021	180 DIAS	310.333,27			180 DIAS	R$ 2.823,78	15452001020480000 3.3.90.39.00	176.460,58	176.460,58	176.460,58	176.460,58	EM ANDAMENTO	46.463,45	24720,5	56438,21	40540,53	51701,07	57621,73	45921,05	35435,97	358.842,51
TP 001/2020	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE, MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE UPATININGA - ALIANÇA-PE					07.977.116/0001-24	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	095/2020	19/05/2020	300 DIAS	116.232,33		300	2.936,63		3.3.90.39.00	32.703,73	32.703,73	32.703,73	119.168,96	EM ANDAMENTO		13.980,91
TP 002/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA	896890/2019	SUDENE	985.885,82		24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI - EPP	116/2021	01/10/2021	360 DIAS	985.885,82					15.451.0014.1011.0000 4.4.90.51.00	859.255,60	859.255,60	859.255,60	859.255,60	EM ANDAMENTO
TP 05/2022	PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE ALIANÇA-PE	45/2022	SEDUH	1.981.481,51	40.383,40	15.587.379/0001-55	ROBON J G OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	133/2022	22/08/2022	180 DIAS	1.889.445,91					15.451.0014.1011.0000 4.4.90.51.00	735.739,64	735.739,64	735.739,64	735.739,64	EM ANDAMENTO
TP 002/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA					24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI - EPP	107/2022	01/06/2022	360 DIAS	2,848.747,60					15.451.0014.1011.0000 4.4.90.51.00	1.082.974,19	1.082.974,19	1.082.974,19	1.082.974,19	EM ANDAMENTO
TP 06/2022	PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ALIANÇA					15.587.379/0001-55	ROBON J G OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	134/2022	25/08/2022	90 DIAS	203.000,00					15.452.0010.2048.0000 3.3.90.39.00	139.826,36	139.826,36	139.826,36	139.826,36	EM ANDAMENTO
TP 01/2022	REFORMA DO MURO DA ESCOLA WALFREDO PESSOA DE MELO NO MUNICIPIO DA ALIANÇA					20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	024/2022	01/12/2022	180 DIAS	31.002,37					12.361.0017.2021.0000 3.3.90.39.00	18.818,50	18.818,50	18.818,50	18.818,50	EM ANDAMENTO
TP 05/2021	REPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALIANÇA-PE					04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	133/2021	07/12/2021	10 MESES	79.453,78					15.451.0014.1011.0000 4.4.90.51.00	78.816,89	78.816,89	78.816,89	78.816,89	EM ANDAMENTO
TP 01/2022	REFORMA DE PREDIO PARA INSTALAÇOES DO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UPATININGA NO MUNICIPIO DE ALIANÇA - LOTE 01 E REFORMA DO PREDIO PARA INSTALAÇOES SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS TUPAOCA NO MUNICIPIO DE ALIANÇA - LOTE 02					24.217.540/0001-90	JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	028/2022	17/08/2022	180 DIAS	37.322,74					8243001921300000 3.3.90.39.00 08.244.0019.1042.0000 4.4.90.51.00	19.853,10	19.853,10	19.853,10	19.853,10	EM ANDAMENTO
TP 08/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE ALIANÇA					04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	018/2022	26/01/2022	12 MESES	2.031.603,07					12.361.0017.1002.0000 12.365.0016.1008.0000 4.4.90.51.00	525.633,58	525.633,58	525.633,58	525.633,58	EM ANDAMENTO
TP 03/2022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIO E PALCO NA ESCOLA WALFREDO PESSOA DE MELO, CAUEIRAS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALIANÇA - PE					20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	127/2022	1/8/2022	12 MESES	1.029.811,10					12.361.0017.1006.0000 4.4.90.51.00	312.302,90	312.302,90	312.302,90	312.302,90	EM ANDAMENTO
					749.254,77	749254,77	749254,77	775.313,05
					TOTAL	5.894.058,39	5.894.058,39	5.894.058,39	6.032.640,18

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	Aliança-PE, 16 de Janeiro 2023

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)