## MAPA ANUAL2023
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA					EXERCÍCIO: ANO 2023					ESTADO DE PERNAMBUCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 A 31/12/2023					TRIBUNAL DE CONTAS

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRA PARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 001/2022	REFORMA DO MURO DA ESCOLA WALFREDO PESSOA DE MELO					20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP	024/2022	12/01/2023	90 DIAS	31,002.37	01/10/2023			4.4.90.51.99	11,305.47	11,305.47	11,305.47	11,305.47	CONCLUÍDA
TP 003/2022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIO E PALCO NA ESCOLA WALFREDO PESSOA					20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP	127/2022	07/18/2022	360 DIAS	1,029,801.10			172,060.80	4.4.90.51.99	585,245.47	585,245.47	585,245.47	585,245.47	EM ANDAMENTO
TP 002/2022	MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL					20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP	028/2022		365 DIAS	1,192,924.23		365 DIAS		3.3.90.39.74	473,578.21	473,578.21	473,578.21	473,578.21	EM ANDAMENTO
TP 008/2022	PASSAGEM MOLHADA NO ENGENHO AJUDANTE					20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP	149/2022	10/21/2023	120 DIAS	146,808.00	08/22/2023	240 DIAS	32,386.32	4.4.90.51.99	154,560.66	154,560.66	154,560.66	154,560.66	CONCLUÍDA
TP 003/2021	REFORMA DO MERCADO DE CARNES MUNICIPAL					11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	126/2021	11/16/2021	180 DIAS	310,333.27	08/22/2023	540 DIAS	52,631.27	3.3.90.39.74	108,005.74	108,005.74	108,005.74	108,005.74	CONCLUÍDA
DISPENSA ELETRONICA 006/2023	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ)					03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	097/2023	07/20/2023	150 DIAS	109,999.94				3.3.90.39.74	99,495.94	99,495.94	99,495.94	99,495.94	EM ANDAMENTO
DISPENSA ELETRONICA 005/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO					27.579.207/0001-19	POLIMENI ENGENHARIA LTDA -EPP	070/2023	06/03/2023	90 DIAS	82,000.00				3.3.90.39.74	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2022	PINTURA DO PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR					24.217.540/0001-90	JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	018/2022	11/08/2023	90 DIAS	27,973.49	01/13/2023			3.3.90.39.74	23,165.50	23,165.50	23,165.50	23,165.50	CONCLUÍDA
PT 001/2022	REFORMA DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DO SCFV - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOTE 1 E LOTE 2					24.217.540/0001-90	JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	028/2022	08/14/2014	180 DIAS	37,322.74	01/09/2023			3.3.90.39.14	3,088.23	3,088.23	3,088.23	3,088.23	CONCLUÍDA
TP 005/2021	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALIANÇA-PE					04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	133/2021	12/14/2021	300 DIAS	79,453.78	08/21/2023	300 DIAS	18,778.50	4.4.90.51.99	16,176.19	16,176.19	16,176.19	16,176.19	CONCLUÍDA
TP 002/2022	MELHORIAS, MANUTENÇÕES E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	025/2022	12/08/2022	365 DIAS	1,814,522.12				3.3.90.39.74	1,337,799.08	1,337,799.08	1,337,799.08	1,337,799.08	EM ANDAMENTO
TP 008/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL					23.018.232/0001-72	VASCONCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	018/2022	01/31/2023	365 DIAS	2,031,603.07				4.4.90.51.99	1,695,202.14	1,695,202.14	1,695,202.14	1,695,202.14	EM ANDAMENTO		7063.47	5667.71	4640.24	17371.42	1,712,573.56
TP 004/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DA QUADA POLIESPORTIVA CÔNECO ANTÔNIO SARAIVA DE MENEZES					42.876.135/0001-65	CAVALCANTI ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	054/2023	07/10/2023	360 DIAS	1,326,717.58				4.4.90.51.99	104.208.88	104.208.88	104.208.88	104.208.88	EM ANDAMENTO		49,583.35	30808.92	56805.91	47537.68	38848.58	40916.75	20660.98	285,162.17
TP 003/2023	MELHORIAS , MANUTENÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALIANÇA					24.794.412/000109	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	071/2023	10/16/2023	365 DIAS	2,406,866.13				3.3.90.39.01	52,227.90	52,227.90	52,227.90	52,227.90	EM ANDAMENTO		46,463.45	24720.5	56438.21	40540.53	51701.07	57621.73	45921.05	35435.97	358,842.51
TP 005/202	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE	CONVÊNIO Nº 045/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	1,675,167.45	40,438.40	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	133/2022	08/22/2022	180 DIAS	1,889,445.91	12/27/2023	360 DIAS		4.4.90.51.99	703,589.15	703,589.15	703,589.15	703,589.15	CONCLUÍDA
TP 009/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS MUROS DOS CEMITÉRIOS DOS DISTRITOS DE TUPAOCA E UPATININGA					15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	061/2022	12/08/2022	90 DIAS	89,681.24	12/11/2023		15,296.78	4.4.90.51.99	104,978.02	104,978.02	104,978.02	104,978.02	CONCLUÍDA		15,000.00
TP 022/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI - EPP	107/2022	06/06/2022	365 DIAS	2,848,747.60		365 DIAS	130,603.12	4.4.90.51.99	1,035,489.05	1,035,489.05	1,035,489.05	1,035,489.05	EM ANDAMENTO
					6,485,906.75	6485906.75	6485906.75	6,485,906.75			111046.8
					TOTAL	R$ 6,485,906.75	R$ 6,485,906.75	R$ 6,485,906.75	R$ 6,485,906.75
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
Aliança-PE, 01 de março de 2024

HELLYTON DE VASCONCELOS RAMOS, CPF: 104.383.574-18, ACESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS					OSEAS DA COSTA LIMA, CPF: 302.310.004-72, SECRETÁRIO DE OBRAS					XISTO LOURENÇO DE FERITAS NETO, CPF: 026.682.864-76, PREFEITO