## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA SEM COBERTURA | [8 empty] | BDI c/ CPRB | BDI S/ CPRB
LOCALIZAÇÃO: LOTEAMENTO UEPA - ALIANÇA - PE | [8 empty] | 26.53% | 20.5%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI OUTUBRO-2022 /SEINFRA MARÇO - 2021 / ORSE OUTUBRO - 2022 / EMLURB JULHO - 2018 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)
DATA: DEZEMBRO/2022
BDI (EDIFICAÇÕES) = 20,50%
SEM DESONERAÇÃO
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/BDI | VALOR UNITÁRIO C/BDI | VALOR TOTAL C/BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36834.9
1.1 | COMPOSIÇÃO | 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1.5 | 518.76 | 625.11 | 937.66
1.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 98 | 55.05 | 66.34 | 6501.32
1.3 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 212 | 115.07 | 138.66 | 29395.92
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 11050.1
2.1 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 21.16 | 53.76 | 64.78 | 1370.74
2.2 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 74.4 | 104.05 | 125.38 | 9328.27
2.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 8.46 | 34.44 | 41.5 | 351.09
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA |  |  |  |  | 27311.9
3.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | m² | 84.64 | 30.22 | 36.42 | 3082.58
3.2 | EMLURB | 06.03.103 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 4.96 | 1723.89 | 2077.29 | 10303.35
3.3 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 60 | 43.62 | 52.56 | 3153.6
3.4 | COMPOSIÇÃO | 003 | LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, INCLUSIVE ARMADURA NEGATIVA Q-61, BLOCOS DE EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO DE 4CM EM CONCRETO 25MPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8+4), BETA 12, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO INCLUÍDOS. | m² | 74.4 | 120.16 | 144.79 | 10772.37
4.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 42352.18
4.1 | COMPOSIÇÃO | 002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | m² | 214.88 | 83.37 | 100.46 | 21586.84
4.2 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 34.96 | 77.66 | 93.58 | 3271.55
4.3 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 499.68 | 4.17 | 5.02 | 2508.39
4.4 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 499.68 | 24.89 | 29.99 | 14985.4
5.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 99992.81
5.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 51 | 604.63 | 728.58 | 37157.58
5.2 | COMPOSIÇÃO | 004 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS/PISOS DE CONCRETO. | m² | 510 | 2.58 | 3.11 | 1586.1
5.3 | SEINFRA | C4071 | ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 | m² | 510 | 9.93 | 11.97 | 6104.7
5.4 | COMPOSIÇÃO | 005 | PISO EM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO E POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELÉTRICA | m³ | 51 | 677.03 | 815.82 | 41606.82
5.5 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m | 940 | 0.34 | 0.41 | 385.4
5.6 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 145.2 | 75.17 | 90.58 | 13152.21
6.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 57011.24
6.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 274.17 | 2.68 | 3.23 | 885.56
6.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 274.17 | 15.38 | 18.53 | 5080.37
6.3 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 510 | 59.89 | 72.17 | 36806.7
6.4 | SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 555.37 | 10.47 | 12.62 | 7008.76
6.5 | SINAPI | 100739 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 274.17 | 10.43 | 12.57 | 3446.31
6.6 | SEINFRA | C2668 | VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS | m² | 274.17 | 11.45 | 13.8 | 3783.54
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 35922.07
7.1 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 562.13 | 677.37 | 677.37
7.2 | SINAPI | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 3 | 19.16 | 23.09 | 69.27
7.3 | SEINFRA | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | und | 1 | 140.03 | 168.74 | 168.74
7.4 | SEINFRA | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40KA/440V | und | 2 | 119.1 | 143.52 | 287.04
7.5 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | und | 6 | 88.28 | 106.38 | 638.28
7.6 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 330 | 7.06 | 8.51 | 2808.3
7.7 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 117 | 16.81 | 20.26 | 2370.42
7.8 | COMPOSIÇÃO | 006 | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO | und | 8 | 267.81 | 322.71 | 2581.68
7.9 | SEINFRA | C4969 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG | und | 1 | 1121.16 | 1351 | 1351
7.10 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 172.36 | 207.69 | 207.69
7.11 | COMPOSIÇÃO | 010 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO, FLANGEADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | und | 6 | 3071.9 | 3701.64 | 22209.84
7.12 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 52 | 8.13 | 9.8 | 509.6
7.13 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 7 | 14.22 | 17.14 | 119.98
7.14 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 7 | 14.22 | 17.14 | 119.98
7.15 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | und | 8 | 187.02 | 225.36 | 1802.88
8.0 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 161716.92
8.1 | COMPOSIÇÃO | 013 | CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | par | 1 | 4606.48 | 5550.81 | 5550.81
8.2 | COMPOSIÇÃO | 008 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | cj | 1 | 1258.7 | 1516.73 | 1516.73
8.3 | COMPOSIÇÃO | 009 | ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARO E CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 3276.16 | 3947.77 | 7895.54
8.4 | COMPOSIÇÃO | 011 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (REVESTIDA EM PVC), FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), CONFORME PROJETO. | m² | 470 | 248.5 | 299.44 | 140736.8
8.5 | SINAPI | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | m³ | 6.75 | 129.6 | 156.17 | 1054.14
8.6 | SINAPI | 102705 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | m | 30 | 61.79 | 74.46 | 2233.8
8.7 | SINAPI | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | m² | 60 | 12.93 | 15.58 | 934.8
8.8 | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | und | 2 | 52.16 | 62.85 | 125.7
8.9 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 20 | 69.24 | 83.43 | 1668.6
QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS | [5 empty] | TOTAL GERAL |  | 472192.12

## CRONOGRAMA - SEM DES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
#REF!
#REF!
#REF!
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS
1.0 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 100% | [5 empty] | 0%
2.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 0%
3.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 20% | 50% | 30% |  |  |  | 0%
4.0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 40% | 30% | 30% |  | 0%
5.0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 40% | 30% | 30% |  | 0%
6.0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 100% | 0%
7.0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 40% | 30% | 30% |  | 0%
8.0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 40% | 30% | 30% |  | 0%
TOTAL |  | #REF!
TOTAIS PARCIAIS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
#REF!